## Sheet1
周报4月10号
项目 | 需求方 | 本周工作 | 汇报人 | 进度 | 备注 | 下周计划 | 进度
dataai中台 | ALL | MCP评测 | 徐韵 | 50% | trace、衡量指标体系、版本对比及自动化评估，基于问题进行cli-like方案验证。 | 输出mcp服务的质量结论，cli-like验证结论，规划知识库等更多AI应用评测能力。 | 100%
dataai中台 | 发行 | 更多广告报表发布到【MCP】 | 徐韵 | 50% | 魔方一键发布功能跟进，智投报表mcp版本迭代 | 确定广告报表的MCP版本和排期，主要是素材/广告/回流报表，可向上聚合。 | 100%
dataai中台 | 发行 | 广告标签建设 | 徐韵 | 50% | 用于智投筛选、多维SQL、MCP聚合分析 | 确定广告标签建设的版本和排期，主要是优化师、广告/素材类型，可筛选。 | 100%
dataai中台 | ALL | 知识库 | 徐韵 | 50% | 确定版本1.0的能力：知识库分层，Agent注册，统一语义，基础问答和检索 | 确定v1.0排期，知识导入和迭代调研 | 100%
智投 | 数分 | 更多广告报表推送到【多维】 | 徐韵 | 50% | 给数分做广告数据培训 | 确定报表推送的版本和排期，主要是报表范围 | 100%
小乔智投 | 发行 | 广告自动化 | 徐韵 | 5% | 确定4月广告自动化目标：问答助手、自动联调、自助排查demo | 完成需求流程自动化、自动联调、自助排查的拆解 | 15%
数据平台 | 项目组 | AI埋点验收 | 徐韵 | 5% | 确认需求范围和目标 | 初步确认方案 | 10%
工作流 | 产品 | 产品AI工作流 | 徐韵 | 30% | 产品Agent架构、产品Workflow | 产品知识库、UX框架、多模态交互 | 50%
魔方 | ALL | 魔方问数-1.0，demo设计，方案评审。 版本目标：跑通chat+agent+mcp全链路 版本内容： 1. webchat-小闪集成 2. agent+本地LLM搭建 3. 运营/广告/预聚合报表MCP | 冯康平 | 50% | 魔方运营周报 总用户531 周活259 周活率49% 周访问1.6万 下载人数101 TOP项目：武将觉醒、同乡、代号MA TOP访问： 陈云锋（代号MA） 林振（ZGAME） 姚建辉（因狄斯） 乔晓华（发行中心） 李书筠（市场四部） TOP下载： 叶伟健（烽火）45次 甘吉春（烽火）31次 张家滔（烽火）24次 吴声锦（剧本杀）18次 姚乃埌（手杀）17次 | 开发跟进。
魔方 | ALL | AI报告-v0.2后台，周二4.7已上线。 版本目标：统一指标语义，管理线上数据 版本内容： 1. 指标管理 2. 模板管理 3. 报告管理 4. 操作记录 | 冯康平 | 100% | 多维运营周报 周活19 周访问374 TOP项目：名将H5、新欢乐、武将 TOP访问：张云（欢乐三国杀）、陈佳琪（广州发行）、金子尧（广州发行） | 1. 多维-人群分析-mcp，落地方案细化。 2. 多维-sql工具优化，小版本需求整理。 3. 魔方-指间h5多终端，方案设计评审。
智投 | all | 【新智投-前端组件迁移模块】-UI验收 验收问题汇总：组件迁移版本产品问题总计57个 标黄部分为功能缺失，需优先处理 | 李咏 | 100% | 验收文档
智投 | all | 【新智投-3.14.14版本】-UI验收 验收问题总：问题总计5个，其中1个P2需优先处理 | 李咏 | 100% | 验收文档 | 下周三上线二轮回归
组件 | all | 【设计规范组件使用说明】-组件设计 1.完善多种类型组件场景覆盖 2.完善组件使用说明-UI组件分类 | 李咏 | 100% | 组件文档
智投 | all | 【V3.14.14_报表筛选框优化_测试执行】 | 许晴 | 100% | 下周三一起上线 | 【V3.14.14_报表筛选框优化_生产验收】
智投 | all | 【生产走查&运营支持】 1.三武公测支持 2.解答用户问题 3. 为数分做取数说明培训 | 许晴 | 100% |  | 【运营支持】
MCP | all | 【MCP运营支持&问题跟进】 | 许晴 | 1 |  | 【MCP运营支持&问题跟进】
MCP | all | 【MCP质量保障平台】 平台优化、问题修复、批量执行+生成报告链路走通 | 许晴 | 1 |  | 【MCP质量保障平台】 在有使用场景前提下优化
小乔智投 | all | 【报表诊断】 调研、知识库整理 | 许晴 | 0.3 |  | 【报表诊断】 知识库整理、协助初版demo落地
智投 | all |  | 许晴 |  |  | 【运营消息自动沉淀资产】 调研、持续落地
智投 |  | 【MCP验证】 1、v1.0 自动化测试报告模板 2、黄金测试集预期结果整理 | 吴艳兰 |  |  | 【智投_v3.14.14_B站授权升级】预计4.15发布 【MCP_归因数据服务系统 】 将归因所需表通过标准MCP(输入层 -处理层-输出层)输出
智投 |  | 【运营支持】 1、首杀:鸿蒙-巨量：投放联调 问题：1、联调中 2、正面对决-微小-巨量/腾讯：H5+APP合并 问题：1、微小channel:520214 被识别为OTHER （已修复） -->原因： 修改项目类型时为刷新redis：app_config应用类型信息 2、微小无注册数据 （已修复） -->原因：项目组上报201首次登录外层无open_id、channel 3、4.7~4.8 因登录首次上报缺失channel和open_id的数据，进行近2天 注册和有效 订正 4、注册归因巨量的注册升级情况 5、 归因智投腾讯无注册，媒体平台有 -->原因：腾讯注册较少，sdk上报媒体使用102，智投归因使用201 ，埋点位置不同（sdk和项目确认中） 6、巨量消耗未采集 -->原因： 投放账户和监测ID使用不一致，当前投放账户从未创建监测，暂不采集消耗 3、怒焰：安卓-巨量联调（已完成） 问题：1、安卓联调注册未回传 -- >原因：数据源调整：事件源配置需调整：激活 new_sdk，其他事件old_sdk， event_id =4 且 app_version='怒焰重铸版华为服' 才作为注册 2、激活和注册channel和cpsid不一致 （已修复） -->原因：sdk和项目组上报不一致 4、月相计划：巨量分包未同步智投- -->原因：->投放账户未授权智投 5、三国杀国际版H5 40100638 TT授权 | 吴艳兰
100%
100%
100%
100%
100%