## 需求池
编号 | 提交时间 | 模块(*) | 子模块 | 需求简称(*) | 描述(*) | 解决方案 | 优先级 | 状态(*) | 需求分类 | 更新时间 | 需求来源 | 紧迫度 | 当前版本 | 用户预期 | 重要性 | 难易程度 | 收益价值(*) | 开发量(*) | 性价比(*) | 开发人 | 上线时间 | 备注
|  | mcp | trace | 大模型取数结果校验，最好是有快照，实时自动对比和预警。 | 比如agent等智能体支持所有数据能够自动上报，可以是另外一个skill之类的东西
|  | 采集 | 主播费用 | 主播费用集成 | 监测活动维度，一个主播一个链接。看总数据，广告扣了成本数据，自然量数据。暂时不放在广告系统，如果有系统做了这个，我们可以对接数据。
|  | 采集 | 渠道分成 | 渠道分成集成 | 增加扣除iOS/小游戏/安卓渠道分成的指标。
|  | 报表 | 数据粒度 | 广告小时报表 | 广告/素材/落地页支持小时报表分析
|  | 监测 | 获取短链 | 监测链接支持多账户批量 | 考虑增加操作类mcp/skill服务。
|  | 报表 | 报表 | 监测活动报表新增“按广告优化师名字”筛选项 【7日人均付费次数】【7日付费次数】【7日付费成本】【ltv3/ltv1】【ltv7/ltv1】【ltv7/ltv3】 支持按“按优化目标”汇总数据 | 实时/底表增加优化师等属性，底表增加7日付费次数、倍率等指标，底表支持聚合分析。媒体点击参数多目标归因及报表整合。底表增加广告信息，支持各层级打标签、筛选和对比标签数据。底表导hive+多维sr，可以配出来，也能走ai模板
|  |  |  | LTV预测+倍率+ROI反推 | 3日就要支持预测
模板要么在页面上解决，解决不了就用ai解决。
AI广告诊断、AI数据医生、广告AI代理
3.设备ID归因占比，渠道安装劫持统计，点击劫持统计，延迟激活/付费统计 P2
自动发广告日报
|  | 监测 | 归因 | 腾讯版本归因报表

## 周报
周报4月10号
项目 | 需求方 | 本周工作 | 汇报人 | 进度 | 备注 | 下周计划 | 进度
dataai中台 | ALL | MCP评测 | 徐韵 | 50% | trace、衡量指标体系、版本对比及自动化评估，基于问题进行cli-like方案验证。 | 输出mcp服务的质量结论，cli-like验证结论，规划知识库等更多AI应用评测能力。 | 100%
dataai中台 | 发行 | 更多广告报表发布到【MCP】 | 徐韵 | 50% | 魔方一键发布功能跟进，智投报表mcp版本迭代 | 确定广告报表的MCP版本和排期，主要是素材/广告/回流报表，可向上聚合。 | 100%
dataai中台 | 发行 | 广告标签建设 | 徐韵 | 50% | 用于智投筛选、多维SQL、MCP聚合分析 | 确定广告标签建设的版本和排期，主要是优化师、广告/素材类型，可筛选。 | 100%
dataai中台 | ALL | 知识库 | 徐韵 | 50% | 确定版本1.0的能力：知识库分层，Agent注册，统一语义，基础问答和检索 | 确定v1.0排期，知识导入和迭代调研 | 100%
智投 | 数分 | 更多广告报表推送到【多维】 | 徐韵 | 50% | 给数分做广告数据培训 | 确定报表推送的版本和排期，主要是报表范围 | 100%
小乔智投 | 发行 | 广告自动化 | 徐韵 | 5% | 确定4月广告自动化目标：问答助手、自动联调、自助排查demo | 完成需求流程自动化、自动联调、自助排查的拆解 | 15%
数据平台 | 项目组 | AI埋点验收 | 徐韵 | 5% | 确认需求范围和目标 | 初步确认方案 | 10%
工作流 | 产品 | 产品AI工作流 | 徐韵 | 30% | 产品Agent架构、产品Workflow | 产品知识库、UX框架、多模态交互 | 50%

## 季度OKR
序号 | 目标（O） | 关键任务（KRs） | 完成时间
1 | 数据全面有序开放AI，核心数据开放率100%，数据准确率 > 90%，全链路可视率 100% | AIDATA中台v0.2-mcp工程化（存量/增量报表、中间表） | 4月
2 |  | AIDATA中台v0.3-分析模型mcp（分群画像/事件模型/聚合模型） | 5月
3 |  | AIDATA中台v0.4-提示词调优（分层路由/cli-like/trace/评测） | 5月
4 |  | AIDATA中台v0.5-知识库调优（知识绑定、统一语义，混合决策，反馈学习） | 5月
5 | AI分析能力越级提升，日均会话次数500+，自助分析渗透率 > 30%，多轮会话任务成功率 > 80% | 魔方助手v1.0-分析chat（会话应用、多轮会话） | 4月
6 |  | 魔方助手v1.1-分析agent（链路分析，模型分析） | 5月
7 |  | 魔方助手v1.2-分析skill（自定义模板分析） | 6月
8 | 跑通3个核心业务闭环，减少50%工作量，周期压缩率 > 60%，预测准确率 > 75% | 小乔智投v1.0（广告问答、自动联调、自助排查、风险告警、报表分析） | 4月
9 |  | 小乔智投v1.1（AI媒体对接、聚合分析） | 5月
10 |  | 小乔智投v1.2（LTV/ROI预测、AI采集） | 6月
11 |  | AI埋点验收 | 6月
12 | AI原生工作流提效提质，AI产出占比 ≥ 70%，AI替代工作量＞50%，人均沉淀 ≥ 5个可复用AI技能 | 多角色agent的workflow验证与多模态输出 | 4月
13 |  | AGI评测自动化与AICoding测开 | 5月
14 |  | 数据业务、需求架构、设计规范与AI会议纪要沉淀知识库 | 6月