## Sheet1
周报6月18号
项目 | 需求方 | 本周工作 | 汇报人 | 进度 | 备注 | 下周计划 | 进度
Dataki | 数据部 | v1.4-知识库url、图片url、提示词url、提示词同步 | 徐韵 | 100% | v1.3-批处理、树形结构，excle解析，数据智能体 知识建设-日常问答录入工作流 | v1.4-提示词对接调试 | 60%
连弩 | 数据部 | 短中期规划-连弩Test、连弩Code、连弩Eval | 徐韵 | 50% | 连弩Eval：6月-日志评测，7月-提示词评测 连弩Test：7月-Web+接口自动化测试，8月-数据上报自动化测试 连弩Code：9月-Coding测试Agent |  | 60%
埋点 | 数据部 | 短期规划 | 徐韵 | 60% | 6月19日-上报检查MCP-广告通用需求、基础规则校验、基础结果 6月30日-上报验收Agent-报告生成、提示词控制 7月-上报验收Agent-运营通用需求-完整规则校验 | 埋点验收MCP对接调试 | 70%
MCP | 数据部 | 短期规划 | 徐韵 | 60% | 1.多维广告域 Tool 权限需要自动分配 2.Agent 排查需要访问官方渠道日报数据 3.MCP 调用需受控与可审计 4.MCP支持自定义指标传参 | 开发跟进 | 100%
智投 | 发行 | 短中期规划-Chat提效、ROI预测、AI搭建、创意情报 | 徐韵 | 70% | Planner（5）：Shadow Mode、Plan Validator、Route Alignment、Metrics Guardrail（2）：三层 Guardrail 契约、runGuardedToolCall 包装器 Request Understanding（4）：Semantic Frame 驱动、Catalog 指标推理、否定意图修复 运行时基础设施（4）：Runner Lifecycle、RunHooks、Trace Span Evidence / Disclosure（4）：Evidence Ledger 入账、来源去重、Stream 事件 搜索 / 检索（4）：统一搜索编排、Tavily、simple_fetch、公开联网 管理后台（1）：运行时可观测面板（Planner / Guardrail / Evidence） Prompt 治理（4）：业务流提示词激活、质量提升、治理、A/B 测试 集成 / Stage（3）：Stage 0–5 各阶段基础设施集成 UI 修复（4）：排版统一、状态灯、动画、卡片标题 规则债务 / Migration（8）：门禁治理、运行时验收、迁移队列 文档（5）：架构文档对齐、迁移审查 其他（5）：E2E 测试、工具脚本 | 预发布 查数、拼表、取包 联调 排查、创意、埋点 优化 自由对话 | 80%
魔方 | all | 1. 人群分析mcp/问数接入，完善功能文档、协助整理开发问题。 2. 事件分析/归因下钻agent，demo设计中。 | 冯康平 | 50% | 魔方周报 周活278 周活率49% 人均100次 下载人数102 多维周报 周活19 周访问933 解读周报 总用户数102 周解读90 | 1. 人群分析mcp/问数接入，开发跟进。 2. 海外广告，广告报表支持版位/广告筛选，排期跟进。 | 55%
智投 |  | 知识更新：4条排查case | 吴艳兰 |  | 【智投运营支持】 均计入知识库 1、Facebook 如何授权智投 2、西游奇妙冒险：上海发行项目部 团队 2026-06-02~ 2026-06-15 返点没算上 3、同一个账户 ID 同时投安卓和 iOS，导入消耗时怎么区分不同端？ 4、TAP智投后台首日新增付费数和媒体后台今天出现了较大gap，回推细查 显示都回推成功了，但是账户上却没接收到？
|  | 【智投日常版本】v3.14.17 测试执行（预计7.1 发布） | 吴艳兰 |  | 报表配置管理+回推管理+归因腾讯点击 | 【智投日常版本】v3.14.17 1、归因：初始自动化+核心事件+欢小-微小直玩过滤并数据订正 （待平台处理：游戏转发预发环境） 2、包管理：管包自动分包
|  | 排查mcp | 吴艳兰 |  | 1、日常问题沉淀知识库【智投-常见问题-问答】，知识更新：4条排查case 2、基于当前50+问题归类整理为17类问题 3、基于用户话术生成用例+提供缺失tools 4、知识更新 1、Facebook 如何授权智投 2、西游奇妙冒险：上海发行项目部 团队 2026-06-02~ 2026-06-15 返点没算上 3、同一个账户 ID 同时投安卓和 iOS，导入消耗时怎么区分不同端？ 4、TAP智投后台首日新增付费数和媒体后台今天出现了较大gap，回推细查 显示都回推成功了，但是账户上却没接收到？ | 【小乔-智投】 问题排查 1、执行用例+验证skill 2、生成并优化skill
连弩 | all | V0.6支持CHAT通用HITL链路在内的多轮对话的评测需求 开发中，预计6月15提测，7月1日上线 | 许晴 |  |  | 1.跟进谢明志试用情况 2.跟进V0.6版本实现情况
智投 | all | 【广告事件关键字段上报MCP】 跟进实现和试用 | 许晴 |  |  | 【广告事件关键字段上报MCP】 最后验收&基于平台最后实现功能整理最新完善可配置的验收规则 | 100%
智投 | all | 【运营支持】 问题跟进、Vgame投放验收 | 许晴 | 100% |  | 【运营支持】 Vgame测试支持等 | 100%
魔方 | all | 【多维_测试】 人群包MCP测试设计和执行 | 许晴 | 30% | 测试周期： 6月17日-6月23日 | 【多维_测试】 人群留存分析MCP、人群画像MCP | 100%
魔方 | all |  | 许晴 |  | 测试周期： 6月25、26日 | 【问数_测试】 人群包MCP相关human-in-loop测试设计和执行 | 100%