## Sheet1
周报5月29号
项目 | 需求方 | 本周工作 | 汇报人 | 进度 | 备注 | 下周计划 | 进度
智投 | 发行 | 多个项目集中投放 | 徐韵 | 90% | NW-H5、七塔、AJ-h5、vgame、c4、mx3、指间h5 |  | 95%
Dataki | 发行 | 【广告知识建设】 1. 跟进 v1.2 Prompt 上线。 2. 明确 v1.3 知识自动更新改由数据源侧处理。 3. 跟进系统对接知识库、指定用户继承知识、导入进度问题。 | 徐韵 | 30% | 已明确提示词导入与知识同步流程，v1.3 版本范围收敛；广告知识建设进入版本计划确认阶段。 | 确认 v1.3 版本计划、提示词管理流程和知识库导入回归；继续跟进用户继承知识问题。 | 50%
连弩 | 测试 | 【测试平台项目跟进】 1. V0.3 AI 自动生成评测集已上线。 2. V0.4 观测统计已上线。 3. V0.5 观测自动化任务已上线。 4. v0.6 权限管理设计中，V1.0 正式使用问题持续修复。 | 徐韵 | 75% | 观测与自动化任务主链路已完成上线，当前重点在权限管理设计和正式使用中的问题收敛。 | 继续推进 v0.6 权限管理设计；跟进 V1.0 使用问题修复和验收。 | 85%
埋点 | 数分 | 【数据上报 MCP】 1. 梳理广告上报检查 MCP 快速上线方案。 2. 完成 Android 归因/回推问题排查 prompt 与技能包。 3. 补充媒体、事件、归因、回推链路证据判断规则。 | 徐韵 | 75% | 已在现有日志查询工具基础上形成可用排查链路：应用/媒体解析、基础事件入仓、归因预处理、回推规则、SDK/API 闭环。 | 版本评审并确认上线时间；先内部试用广告上报检查 MCP，按真实案例补齐字段和分支规则。 | 85%
小乔智投 | 数分 | 【小乔智投 5月版本】 1. 完成 Chat 样式交互验收问题回归和移动端/桌面端截图沉淀。 2. 修复登录失效后的跳转闭环，避免旧登录状态导致页面循环。 3. 优化报表查询路由、追问动作、结果卡片、图表展示和消息操作。 4. 完成过程与依据侧栏、字段说明、质量检查和原始信息展示落地。 5. 完成执行层、披露层、展示层总纲补充方案，明确消息返回、结果呈现、过程与依据的统一链路。 6. 落地 MessageDisclosureView 契约、Projection Builder、质量检查、字段目录、原始信息脱敏策略和旧链路适配。 7. 补齐 Android 归因问题排查技能包与导入示例，形成可复用能力包。 | 徐韵 | 90% | 1.样式交互验收问题已回归优化； 2.完成登录恢复、报表查询能力路由、结果展示、行动承接、过程与依据披露层等关键交付，并通过构建/类型/自测校验。 3.已沉淀执行层、披露层、展示层设计文档与实施清单； 4.完成披露层前后端契约、右侧过程与依据面板、单测与 schema 校验。 5.Chat Presentation Layer 收口：统一消息生命周期、结果区域、行动区和过程与依据侧栏；补齐验收用例与展示规范 | 跑通包检查、数据排查、自动日报、知识解答 | 100%
魔方 | ALL | v1.22-ai数据解读/sql工具优化，完成测试验收，下周一上线。 | 冯康平 | 0.9 | 魔方周报 总用户559 周活261 周活率47% 周访问1.5万 下载人数109 | v1.22-ai数据解读/sql工具优化，上线回归、用户通知。 | 1
问数 | ALL | 1. ai报告集成，经数分评估，可暂缓至六月底。 2. 人群分析对接，自然语言转人群规则方案沟通。 | 冯康平 | 60% | 魔方-问数周报 总用户110 周活11 周总提问65 运营提问59 广告提问6 TOP项目：OL、手杀海外、指间 TOP用户：叶磊鹏、王斌、张欢 | 简化分群流程和交互，确定六月计划。 | 0.55
多维 | ALL | 人群分析/留存分析/画像分析mcp，需求任务推进，落地方案沟通。 | 冯康平 | 40% | 魔方-分析周报 周活12 周访问557 | 留存分析/画像分析mcp，确定模版报表。 | 45%
智投 | all | 【小乔智投样式交互验收】-UI验收 验收问题：一轮验收40个，二轮验收15个 已经全部回归并优化 | 李咏 | 100% | 文档；一轮验收问题 文档：二轮验收问题
智投 | all | 【小乔智投-页面框架设计】-UI设计 1. 定义菜单宽度：菜单里元素交互细节 2. 定义首页设计风格，交互元素 | 李咏 | 80%
智投 | all | 【小乔智投-IP动画交互设计】-UI设计 动画交互场景： 正常默认、搜索中、等待中、上传中等 | 李咏 | 50%
连弩 | all | 【5月版本】 1.生产环境部署验收 2.整体问题跟进和验收 验收问题记录 | 许晴 | 80% |  | 【5月版本】 1.整体验收与跟进问题和优化项处理 2.整理用户手册等信息 3.跟进用户使用情况 | 100%
魔方 | all | 【多维_测试】 1. 项目接入自动化工作流_测试设计 2. 看板筛选&常量类动参设置_测试设计&执行 | 许晴 | 100%
智投 | all | 【运营支持】 游戏测试验收和支持：NW-H5、七塔、AJ-h5、vgame app、c4_h5、mx3_app、指间h5 | 许晴 | 100% |  | 【运营支持】 | 100%
智投 |  | 【智投日常版本】 【智投v3.14.16.2_账户大盘报表新数仓适配调整】预计6.2上线 1、账户授权+消耗导入+授权中页面空白bugfix | 吴艳兰 |  |  | 【智投日常版本】 【智投v3.14.16.2_账户大盘报表新数仓适配调整】回归+产线验证 1、版本需求+授权前端优化
智投 |  | 【智投运营支持】 1、【指间山海-微小】归因配置+巨量授权问题hotfix+ 2、【七塔_预约+公测】归因配置+预约监控+联调数据排查+投放问题响应 3、【MX3 】联调+首投放时归因回推情况监控 4、【C4-微小】回推配置+联调+首投归因回推情况监控 5、【nw-H5】付费配置虚拟有效事件，但未回推-->付费暂不支持 虚拟付费事件回推，只支持新监测-有效归因465+有效点位220回推 6、【nw-H5】报表注册为0 ->项目为下发channel和open_id(项目组已修复,智投数据订正中) 7、【一将】单媒体应用包 推广用途+媒体 数据调整 8、【七塔】巨量 IOS 媒体注册数 比 智投实时报表 多 -->公测后，预约归因关闭时： 智投报表这边只展示 公测点击归因数据，不展示预约归因数据 9、【七塔】计划代投，但华为商店授权失败 -->权限不足，引导用户和代理确认权限 10、 | 吴艳兰
智投 |  | 【小乔-智投】 1、优化 安卓_归因链路排查步骤 2、整理_H5_归因链路排查路径 + 当前 mcp缺失信息 3、整理排查知识库 | 吴艳兰 |  | 文档 | 【小乔-智投】 1、完善 安卓_归因链路排查文档，补充维度tools+ 2、补充智投-排查知识库 3、各方对比排查sop(智投VS媒体 、智投 VS 魔方 智投 VS 智投)